## Hoja1
Actividades | 2001-03-01 | 2001-04-01 | 2001-05-01 | 2001-06-01 | 2001-07-01 | 2001-08-01 | 2001-09-01 | 2001-10-01
Pdf y Info del proyecto | bar: 2001-03-01
Investigar como hacer el proyecto | bar: 2001-04-01 to 2001-05-01
Practicar C++ para el prototipo | bar: 2001-05-01
Subtareas del prototipo | bar: 2001-06-01
Comprar recursos | bar: 2001-08-01
Realizar el prototipo | bar: 2001-09-01
Realizar un control de producto | bar: 2001-09-01 to 2001-10-01
Finalizar el prototipo | bar: 2001-10-01